## Timeline Project
| Task Name | Duration | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration
1 | Sistem Informasi Senikersku | 72 days | 2021-09-07 | 2021-12-15 | 2021-09-07 | 2021-12-15 | NA
2 | Inisiasi | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 day
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 day
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 day
5 | Pembuatan Project Charter | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 day
6 | Milestone 1 | 0 days | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 day
7 | Perencanaan | 47 days | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 42 days
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 6 days
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 6 days
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | 4 days | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 5 days |  | Milestone | Description | Baseline completion date | Date finished
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | 5 days | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 6 days | 1 | Milestone 1 | Proyek tahap Inisiasi
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | 16 days | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 21 days | 2 | Milestone 2 | Proyek tahap Perencanaan
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | 5 days | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 6 days | 3 | Milestone 3 | Proyek tahap Eksekusi
14 | Pembuatan dokumen manajemen komuinkasi proyek | 5 days | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 6 days | 4 | Milestone 4 | Proyek tahap Kontrol
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | 5 days | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 6 days | 5 | Milestone 5 | Proyek tahap Penutup
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | 5 days | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 6 days
17 | Milestone 2 | 0 days | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1 day
18 | Eksekusi | 39 days | 2021-09-18 | 2021-11-24 | 2021-09-18 | 2021-12-05 | 57 days
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-18 | 2021-09-21 | 2021-09-18 | 2021-09-21 | 3 days
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2 days
21 | Pembuatan UI/UX | 6 days | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 7 days
22 | Brainstorming Website Design | 1 day | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 day
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | 5 days | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 6 days
24 | Pembuatan Website | 39 days | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 2021-10-01 | 2021-12-05 | 47 days
25 | Membuat Front End Website | 20 days | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 27 days
26 | Membuat Back End Website | 20 days | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-10-28 | 2021-12-05 | 28 days
27 | Milestone 3 | 0 days | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 1 day
28 | Kontrol | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2021-12-08 | 3 days
29 | Uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 days
30 | Dokumentasi uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 days
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 3 days
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | 48 days | 2021-09-24 | 2021-11-30 | 2021-09-24 | 2021-11-30 | 48 days
33 | Milestone 4 | 0 days | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 day
34 | Penutup | 9 days | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 6 days
35 | Website Deployment | 5 days | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2 days
36 | User Training | 2 days | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-10 | 2021-12-12 | 1 day
37 | Penyerahan website terhadap client | 1 day | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 day
38 | Evaluasi Akhir Proyek | 2 days | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2 days
ID | Task Name | Duration | Start | Finish
1 | Sistem Informasi Senikersku | 72 days | 2021-09-07 | 2021-12-15
2 | Inisiasi | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07
5 | Pembuatan Project Charter | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07
6 | Milestone 1 | 0 days | 2021-09-07 | 2021-09-07
7 | Perencanaan | 47 days | 2021-09-17 | 2021-11-22
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | 4 days | 2021-09-23 | 2021-09-28
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | 5 days | 2021-09-28 | 2021-10-04
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | 16 days | 2021-10-05 | 2021-10-26
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | 5 days | 2021-10-26 | 2021-11-01
14 | Pembuatan dokumen manajemen komunikasi proyek | 5 days | 2021-11-02 | 2021-11-08
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | 5 days | 2021-11-09 | 2021-11-15
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | 5 days | 2021-11-16 | 2021-11-22
17 | Milestone 2 | 0 days | 2021-11-22 | 2021-11-22
18 | Eksekusi | 49 days | 2021-09-18 | 2021-11-24
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-18 | 2021-09-21
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-22 | 2021-09-24
21 | Pembuatan UI/UX | 6 days | 2021-09-24 | 2021-10-01
22 | Brainstorming Website Design | 1 day | 2021-09-24 | 2021-09-24
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | 5 days | 2021-09-27 | 2021-10-01
24 | Pembuatan Website | 39 days | 2021-10-01 | 2021-11-24
25 | Membuat Front End Website | 20 days | 2021-10-01 | 2021-10-28
26 | Membuat Back End Website | 20 days | 2021-10-28 | 2021-11-24
27 | Milestone 3 | 0 days | 2021-11-24 | 2021-11-24
28 | Kontrol | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02
29 | Uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02
30 | Dokumentasi uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | 48 days | 2021-09-24 | 2021-11-30
33 | Milestone 4 | 0 days | 2021-12-02 | 2021-12-02
34 | Penutup | 9 days | 2021-12-03 | 2021-12-15
35 | Website Deployment | 5 days | 2021-12-03 | 2021-12-09
36 | User Training | 2 days | 2021-12-10 | 2021-12-13
37 | Penyerahan website terhadap client | 1 day | 2021-12-13 | 2021-12-13
38 | Evaluasi Akhir Proyek | 2 days | 2021-12-14 | 2021-12-15
39 | Milestone 5 | 0 days | 2021-12-15 | 2021-12-15

## PV Calculation
Planned Value
| Task Name | PV | Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
1 | Sistem Informasi Senikersku | 0
2 | Inisiasi | 0
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | 100000 | 100000
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | 0 | 0
5 | Pembuatan Project Charter | 100000 | 100000
6 | Milestone 1 | 0
7 | Perencanaan | 0
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | 500000 |  | 500000
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | 500000 |  |  | 500000
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | 400000 |  |  |  | 400000
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | 500000 |  |  |  |  | 500000
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | 800000 | [5 empty] | 400000 | 800000
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | 500000 | [6 empty] | 500000
14 | Pembuatan dokumen manajemen komunikasi proyek | 500000 | [7 empty] | 500000
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | 500000 | [8 empty] | 500000
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | 500000 | [8 empty] | 500000
17 | Milestone 2
18 | Eksekusi
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 450000 |  | 450000
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 450000 |  |  | 450000
21 | Pembuatan UI/UX | 1200000 |  |  |  | 1200000
22 | Brainstorming Website Design | 0 |  |  |  | 0
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | 750000 |  |  |  | 750000
24 | Pembuatan Website | 0
25 | Membuat Front End Website | 4000000 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000
26 | Membuat Back End Website | 5700000 | [5 empty] | 1425000 | 855000 | 1140000 | 1710000
27 | Milestone 3 | 0
28 | Kontrol | 0
29 | Uji coba website | 350000 | [10 empty] | 350000
30 | Dokumentasi uji coba website | 350000 | [10 empty] | 350000
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 350000 | [10 empty] | 350000
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | 500000 | [7 empty] | 125000 | 125000 | 250000
33 | Milestone 4 | 0
34 | Penutup | 0
35 | Website Deployment | 1700000 | [11 empty] | 1700000
36 | User Training | 500000 | [11 empty] | 500000
37 | Penyerahan website terhadap client | 0 | [11 empty] | 0
38 | Evaluasi Akhir Proyek | 250000 | [11 empty] | 250000
Total PV per week |  |  | 200000 | 950000 | 950000 | 2350000 | 2500000 | 3825000 | 2155000 | 1765000 | 2835000 | 250000 | 1050000 | 2450000
Cumulative PV |  |  | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12930000 | 14695000 | 17530000 | 17780000 | 18830000 | 21280000
Total PV |  | 21450000

## EV Calculation
Kurang lebih 12 Week
| Task Name | PV | Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
1 | Sistem Informasi Senikersku | 0
2 | Inisiasi | 0
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Pembuatan Project Charter | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Milestone 1 | 0
7 | Perencanaan | 0
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | 500000 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | 500000 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | 400000 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | 500000 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | 800000 | [5 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | 500000 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | Pembuatan dokumen manajemen komunikasi proyek | 500000 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | 500000 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | 500000 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | Milestone 2
18 | Eksekusi
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 450000 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 450000 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21 | Pembuatan UI/UX | 1200000 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22 | Brainstorming Website Design | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | 750000 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24 | Pembuatan Website | 0
25 | Membuat Front End Website | 4000000 |  |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
26 | Membuat Back End Website | 5700000 | [5 empty] | 25% | 40% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100%
27 | Milestone 3 | 0
28 | Kontrol | 0
29 | Uji coba website | 350000 | [10 empty] | 100% | 100%
30 | Dokumentasi uji coba website | 350000 | [10 empty] | 100% | 100%
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 350000 | [10 empty] | 100% | 100%
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | 500000 | [7 empty] | 25% | 50% | 100% | 100% | 100%
33 | Milestone 4 | 0
34 | Penutup | 0
35 | Website Deployment | 1700000 | [11 empty] | 100%
36 | User Training | 500000 | [11 empty] | 100%
37 | Penyerahan website terhadap client | 0 | [11 empty] | 100%
38 | Evaluasi Akhir Proyek | 250000 | [11 empty] | 100%
Cumulative EV |  |  | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12530000 | 14295000 | 17130000 | 17950000 | 19000000 | 21450000

## AC Calculation
| Task Name | Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
1 | Sistem Informasi Senikersku
2 | Inisiasi
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | Week1: 35000; Week 2: 50000
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | Week1: 0; Week 2: 0
5 | Pembuatan Project Charter | Week1: 35000; Week 2: 50000
6 | Milestone 1
7 | Perencanaan
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | Week 2: 250000; Week 3: 250000
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | Week 3: 300000; Week 4: 150000
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | Week 4: 200000; Week 5: 200000
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | Week 5: 500000
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | Week 6: 400000; Week 7: 400000
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | Week 7: 450000
14 | Pembuatan dokumen manajemen komunikasi proyek | Week 8: 350000; Week 9: 150000
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | Week 9: 350000; Week 10: 100000
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | Week 9: 350000; Week 10: 100000
17 | Milestone 2
18 | Eksekusi
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | Week 2: 450000
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | Week 3: 450000
21 | Pembuatan UI/UX | Week 4: 700000; Week 5: 400000
22 | Brainstorming Website Design | Week 4: 0
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | Week 4: 150000; Week 5: 600000
24 | Pembuatan Website
25 | Membuat Front End Website | Week 5: 2000000; Week 6: 4000000
26 | Membuat Back End Website | Week 6: 1425000; Week 7: 855000; Week 8: 1000000; Week 9: 1700000; Week 10: 500000
27 | Milestone 3
28 | Kontrol
29 | Uji coba website | Week 11: 350000
30 | Dokumentasi uji coba website | Week 11: 350000
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | Week 11: 350000
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | Week 8: 125000; Week 9: 125000; Week 10: 200000
33 | Milestone 4
34 | Penutup
35 | Website Deployment | Week 12: 1500000
36 | User Training | Week 12: 400000
37 | Penyerahan website terhadap client | Week 12: 0
38 | Evaluasi Akhir Proyek | Week 12: 250000
Total Actual Cost |  | 70000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 3700000 | 5825000 | 1705000 | 1475000 | 2675000 | 900000 | 1050000 | 2150000
Cumulative AC |  | 70000 | 870000 | 1870000 | 3070000 | 6770000 | 12595000 | 14300000 | 15775000 | 18450000 | 19350000 | 20400000 | 22550000

## Sheet5
| Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 |  | Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
Cost Varience | 130000 | 280000 | 230000 | 1380000 | 180000 | -1820000 | -1770000 | -1480000 | -1320000 | -1400000 | -1400000 | -1100000 | Cost Varience | 130000 | 280000 | 230000 | 1380000 | 180000 | -1820000
Schedule Varience | 0 | 0 | 1900000 | 3300000 | 4850000 | 6325000 | 5580000 | 3520000 | 4200000 | 3255000 | 1470000 | 3670000 | Schedule Varience | 0 | 0 | 1900000 | 3300000 | 4850000 | 6325000
Cost Performance Index | 2.8571 | 1.3218 | 1.123 | 1.4495 | 1.0266 | 0.8555 | 0.87622 | 0.90618 | 0.92846 | 0.92765 | 0.93137 | 0.95122 | Cost Performance Index | 2.8571 | 1.3218 | 1.123 | 1.4495 | 1.0266 | 0.8555
Schedule Performance Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96906 | 0.97278 | 0.97718 | 1.0096 | 1.009 | 1.008 | Schedule Performance Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
Cumulative EV | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12530000 | 14295000 | 17130000 | 17950000 | 19000000 | 21450000 | Cost Varience | -1770000 | -1480000 | -1320000 | -1400000 | -1400000 | -1100000
Cumulative AC | 70000 | 870000 | 1870000 | 3070000 | 6770000 | 12595000 | 14300000 | 15775000 | 18450000 | 19350000 | 20400000 | 22550000 | Schedule Varience | 5580000 | 3520000 | 4200000 | 3255000 | 1470000 | 3670000
Cumulative PV | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12930000 | 14695000 | 17530000 | 17780000 | 18830000 | 21280000 | Cost Performance Index | 0.87622 | 0.90618 | 0.92846 | 0.92765 | 0.93137 | 0.95122
Total PV | Week1: 21450000 | Schedule Performance Index | 0.96906 | 0.97278 | 0.97718 | 1.0096 | 1.009 | 1.008
Cost Varience | Week1: EV - AC
Schedule Varience | Week1: EV - PV
Cost Performance Index | Week1: EV / AC
Schedule Performance Index | Week1: EV / PV
| Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
Cumulative Actual Cost | 70000 | 870000 | 1870000 | 3070000 | 6770000 | 12595000 | 14300000 | 15775000 | 18450000 | 19350000 | 20400000 | 22550000
Cumulative Planned Value | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12930000 | 14695000 | 17530000 | 17780000 | 18830000 | 21280000
Cumulative EV | 200000 | 1150000 | 2100000 | 4450000 | 6950000 | 10775000 | 12530000 | 14295000 | 17130000 | 17950000 | 19000000 | 21450000