## Bottom-Up
WBS Item | Unit | Cost per Unit | Total | WBS Level 1 Total | % Total
1 Inisiasi |  |  |  | 300000 | 3%
1.1 Memilih Project Manager dan Tim Project | 1 | 100000 | 100000
1.2 Mendefinisikan tujuan proyek | 1 | 0 | 0
1.3 Pembuatan Project Charter | 1 | 200000 | 200000
2 Perencanaan |  |  |  | 300000 | 3%
2.1 Analisis Resiko | 1 | 0 | 0
2.2 Pembuatan rencana jadwal dan tugas | 1 | 0 | 0
2.3 Penentuan Anggaran | 1 | 0 | 0
2.4 Pembuatan SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 1 | 150000 | 150000
2.5 Pembuatan DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 1 | 150000 | 150000
3 Eksekusi |  |  |  | 4800000 | 48%
3.1 Pembuatan CDM dan PDM untuk database | 2 | 150000 | 300000
3.2 Pembuatan UI/UX website | 1 | 1000000 | 1000000
3.3 Pembuatan website | 1 | 3000000 | 3000000
3.4 Debugging website sebelum tahap uji coba | 1 | 500000 | 500000
4 Kontrol |  |  |  | 1100000 | 11%
4.1 Uji coba website | 1 | 200000 | 200000
4.1.1 Dokumentasi uji coba website | 1 | 500000 | 500000
4.1.2 Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 1 | 200000 | 200000
4.2 Mengontrol perubahan ruang lingkup | 1 | 200000 | 200000
5 Penutup |  |  |  | 2500000 | 25%
5.1 Website Deployment | 1 | 1700000 | 1700000
5.2 User Training | 3 | 50000 | 150000
5.3 Penyerahan website terhadap client | 1 | 0 | 0
5.4 Maintenance website | 1 | 400000 | 400000
5.5 Evaluasi Akhir Proyek | 1 | 250000 | 250000
Lainnya |  |  |  | 1000000 | 10%
Biaya cadangan | 1 | 1000000 | 1000000
Total |  |  |  | 10000000 | 100%

## Cocomo
1. Mencari Unadjusted Function Points (UFP)
|  | Informasi nilai domain | Weighting factor |  |  | Count
|  |  | Simple | Average | Complex
Inputs | Pembeli | Registrasi akun pembeli | 3 |  |  | 26
|  | Mengganti detail akun sebagai pembeli |  | 4
|  | Memilih barang di wishlist sebagai pembeli |  | 4
|  | Melakukan pembayaran sebagai pembeli |  | 4
|  | Melakukan pembelian sebagai pembeli |  | 4
|  | Memberi ulasan barang sebagai pembeli | 3
|  | Melakukan chat online sebagai pembeli |  | 4
| Admin | Mengelola data barang sebagai admin |  | 4
|  | Mengelola promosi barang sebagai admin | 3
|  | Mengubah status pemesanan sebagai admin | 3
|  | Melakukan chat online sebagai admin | 3
Outputs | Pembeli | Melihat ulasan barang sebagai pembeli | 4 |  |  | 17
Melacak Barang Pesanan sebagai pembeli
|  | Melihat Riwayat Pembelian sebagai pembeli | 4
| Admin | Melihat ulasan barang sebagai admin | 4
|  | Melihat data pembeli sebagai admin |  | 5
Inquiries |  | Pencarian produk |  | 4 |  | 4
Interfaces |  | Server ke Database |  |  | 10 | 20
|  | User ke Server |  |  | 10
Total UFP | [5 empty] | 67
2. Mencari Adjusted Function Points (AFP)
No | Faktor kompleksitas | Bobot
1 | Backup dan Recovery | 3
2 | Komunikasi data | 4
3 | Proses terdistribusi | 2
4 | Kepentingan performa | 4
5 | Keberadaan lingkungan operasi | 3
6 | Online data entry | 3
7 | Input melalui beberapa tampilan/operasi | 3
8 | Peng-update-an file master secara online | 2
9 | Kompleksitas nilai 'domain' (tahap 1) diatas | 2
10 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 2
11 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 1
12 | Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi | 0
13 | Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yang berbeda | 0
14 | Fleksibilitas bagi pemakai | 5
Total complexity adjustment value |  | 34
3. Menghitung Function Points (FP)
FP = total UFP*(0,65+(0,01*Total complexity adjustment value))
FP = 67*(0,65+(0,01*34))
FP = 66,33
4. Menghitung Besar Kode
Sistem Informasi Senikersku dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Berbasis Objek), maka estimasi LOC/FP bernilai 30
LOC = FP*30
LOC = 66,33*30
LOC = 1989,9 LOC = 1,9899 KLOC ~= 2 KLOC
5. Constructive Cost Model
Sistem Informasi Senikersku tergolong pada semi-detached sehingga didapatkan konstanta sebagai berikut:
Ca = 3,0
Ma = 1,12
Cb = 2,5
Mb = 0,35
Effort = Ca*(KLOC)^Ma
Effort = 3*(2)^1,12
Effort = 6,52 Man month
Durasi = Cb*E^Mb
Durasi = 2,5*(6.52)^0.35
Durasi = 4,819 bulan ~ 4,8 bulan
Produktivitas = KLOC/E
Produktivitas = 2/6,52
Produktivitas = 0,307
Staffing = E/D
Staffing = 6,52/4,819 FTE ~ 1 FTE
Staffing = 1,353 FTE ~ 1 FTE
6. Estimasi Biaya Proyek
Gaji Karyawan per bulannya:
Project Manager = Rp. 400.000,00
System Analyst = Rp. 400.000,00
Developer = Rp. 300.000,00
Quality Assurance = Rp. 400.000,00
Rata-rata gaji karyawan = Rp. 375.000,00
Biaya FP = Gaji/KLOC
Biaya FP = Rp375.000/2
Biaya FP = Rp.187.500,00
Estimasi biaya = Biaya FP*Estimasi FP
Estimasi biaya = Rp187.500,00*66,33
Estimasi biaya = Rp12.436.875,00