## Sheet1
| Task Name | Duration | Start | Finish | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration
1 | Sistem Informasi Senikersku | 72 days | 2021-09-07 | 2021-12-15 | 2021-09-07 | 2021-12-15 | NA
2 | Inisiasi | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
3 | Memilih Project Manager dan Tim Project | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
4 | Mendefinisikan tujuan proyek | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
5 | Pembuatan Project Charter | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
6 | Milestone 1 | 0 days | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1
7 | Perencanaan | 47 days | 2021-09-17 | 2021-11-22 | 2021-09-17 | 2021-11-22 | NA
8 | Pembuatan dokumen ruang lingkup proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 6
9 | Pembuatan dokumen rencana kebutuhan proyek | 5 days | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 6
10 | Pembuatan dokumen manajemen waktu proyek | 4 days | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 5
11 | Pembuatan dokumen manajamen biaya proyek | 5 days | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | 6
12 | Pembuatan dokumen manajemen kualitas proyek | 16 days | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 2021-10-05 | 2021-10-26 | 21
13 | Pembuatan dokumen manajemen SDM proyek | 5 days | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 6
14 | Pembuatan dokumen manajemen komuinkasi proyek | 5 days | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 6
15 | Pembuatan dokumen manajemen resiko proyek | 5 days | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 6
16 | Pembuatan dokumen manajemen pembelian proyek | 5 days | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 6
17 | Milestone 2 | 0 days | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | NA
18 | Eksekusi | 49 days | 2021-09-18 | 2021-11-24 | 2021-09-18 | 2021-11-24 | NA
19 | Pembuatan dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-18 | 2021-09-21 | 2021-09-18 | 2021-09-21 | 3
20 | Pembuatan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | 3 days | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2
21 | Pembuatan UI/UX | 6 days | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 7
22 | Brainstorming Website Design | 1 day | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1
23 | Membuat Mockup Website dengan Figma | 5 days | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 6
24 | Pembuatan Website | 39 days | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | NA
25 | Membuat Front End Website | 20 days | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 2021-10-01 | 2021-10-28 | 27
26 | Membuat Back End Website | 20 days | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 27
27 | Milestone 3 | 0 days | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1
28 | Kontrol | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
29 | Uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
30 | Dokumentasi uji coba website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
31 | Evaluasi uji coba website serta perbaikan fungsional website | 7 days | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 8
32 | Mengontrol perubahan ruang lingkup | 48 days | 2021-09-24 | 2021-11-30 | 2021-09-24 | 2021-11-30 | NA
33 | Milestone 4 | 0 days | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1
34 | Penutup | 9 days | 2021-12-03 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2021-12-15 | NA
35 | Website Deployment | 5 days | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 6
36 | User Training | 2 days | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 3
37 | Penyerahan website terhadap client | 1 day | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
38 | Evaluasi Akhir Proyek | 2 days | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2